## Plan
Plan
Requirement (ID) | Task ID | Task | Start (date) | End (date) | Estimate (days) | Who | Status | Remaining Work | Dependencies
Baza podataka najpoznatijih filmova i serija | T1 | Kodiranje |  |  | 5 | Vedran | In Progress | 3
| T2 | Okupljanje sadržaja pomoću skripte |  |  | 2 | Mia | Completed | 2
| T3 | Testiranje baze |  |  | 3 | Danijela | Pending | 3
| T4 | Testiranje integrirane baze |  |  | 5 | Danijela | Pending | 5
Kodiranje osnovnih funkcija | T5 | Kodiranje |  |  | 8 | Vedran | Pending | 8
| T6 | Testiranje funkcija |  |  | 1 | Antonio | Pending | 2
| T7 | Integracija funkcija |  |  | 5 | Vedran | Pending | 5
Dizajn, layout | T8 | Kodiranje |  |  | 10 | Antonio | Pending | 10
| T9 | Testiranje layouta |  |  | 4 | Antonio | Pending | 4
| T10 | Kodiranje funkcija u layout |  |  | 7 | Vedran | Pending | 7 | T7
| T11 | Testiranje integriranih funkcija |  |  | 5 | Mia | Pending | 5 | T9
Proširenje baze podataka | T12 | Usavršavanje skripte |  |  | 5 | Mia | Pending | 5
| T13 | Integracija podataka |  |  | 3 | Mia | Pending | 3 | T4
Mogućnost izrade korisničkog računa | T14 | Kodiranje |  |  | 8 | Vedran | Pending | 8
| T15 | Dizajn |  |  | 2 | Antonio | Pending | 2
| T16 | Testiranje |  |  | 3 | Danijela | Pending | 3
| T17 | Integracija funkcija |  |  | 5 | Vedran | Pending | 5 | T11
| T18 | Online integracija |  |  | 5 | Vedran | Pending | 5
| T19 | Testiranje |  |  | 5 | Danijela | Pending | 5
Total Estimate & Remaining: |  |  |  |  | 91 |  |  | 90