## Plan
Plan
Requirement (ID) | Task ID | Task | Start (date) | End (date) | Estimate (days) | Who | Status | Remaining Work | Dependencies
Stvaranje baze podataka najpoznatijih filmova i serija | T1 | Kodiranje | 17.4.2018. | 19.4.2018. | 3 | Vedran | Finished
| T2 | Okupljanje sadržaja pomoću skripte | 20.4.2018. | 21.4.2018. | 2 | Mia | Finished
| T3 | Testiranje baze | 22.4.2018. | 22.4.2018. | 1 | Antonio | Finished
| T4 | Integracije baze | 23.4.2018. | 24.4.2018. | 2 | Vedran | Finished
| T5 | Testiranje integrirane baze | 25.4.2018. | 26.4.2018. | 2 | Antonio | Finished
Mogućnost stvaranja profila | T6 | Kodiranje | 27.4.2018. | 29.4.2018. | 3 | Vedran | Finished
| T7 | Provjera koda | 30.4.2018. | 2.5.2018. | 3 | Antonio | Finished
| T8 | Testiranje stvaranja profila | 3.5.2018. | 3.5.2018. | 1 | Danijela | Finished
| T9 | Integracija | 4.5.2018. | 5.5.2018. | 2 | Vedran | Finished
Spremanje željenih filmova i serija na profil | T10 | Kodiranje | 6.5.2018. | 6.5.2018. | 1 | Vedran | Finished
| T11 | Provjera koda | 7.5.2018. | 7.5.2018. | 1 | Antonio | Finished
| T12 | Testiranje | 8.5.2018. | 8.5.2018. | 1 | Mia | Finished
| T13 | Integracija | 9.5.2018. | 9.5.2018. | 1 | Vedran | Finished
Stvaranje povijesti odgledanih filmova i serija | T14 | Kodiranje | 10.5.2018. | 11.5.2018. | 2 | Vedran | Finished
| T15 | Provjera koda | 12.5.2018. | 12.5.2018. | 1 | Antonio | Finished
| T16 | Testiranje | 13.5.2018. | 14.5.2018. | 2 | Mia | Finished
| T17 | Integracija | 15.5.2018. | 15.5.2018. | 1 | Vedran | Finished
Izrada tražilice sadržaja | T18 | Kodiranje | 16.5.2018. | 18.5.2018. | 3 | Antonio | Finished
| T19 | Provjera koda | 19.5.2018. | 20.5.2018. | 2 | Vedran | Finished
| T20 | Testiranje | 21.5.2018. | 21.5.2018. | 1 | Danijela | Finished
| T21 | Integracija | 22.5.2018. | 23.5.2018. | 2 | Antonio | Finished
Omogućiti promjenu teme aplikacije | T22 | Kodiranje | 24.5.2018. | 24.5.2018. | 1 | Antonio | Finished
| T23 | Provjera koda | 25.5.2018. | 25.5.2018. | 1 | Vedran | Finished
| T24 | Testiranje | 26.5.2018. | 26.5.2018. | 1 | Danijela | Finished
| T25 | Integracija | 27.5.2018. | 27.5.2018. | 1 | Antonio | Finished
Omogućiti mijenjanje postavki korisničkog računa | T26 | Kodiranje | 28.5.2018. | 29.5.2018. | 2 | Vedran | Finished
| T27 | Provjera koda | 30.5.2018. | 31.5.2018. | 2 | Antonio | Finished
| T28 | Testiranje | 1.6.2018. | 1.6.2018. | 1 | Mia | Finished
| T29 | Integracija | 2.6.2018. | 3.6.2018. | 2 | Vedran | Finished
Dodavanje prijatelja | T30 | Kodiranje | 4.6.2018. |  | 3 | Vedran | Pending | 3
| T31 | Provjera koda | 7.6.2018. |  | 2 | Antonio | Pending | 2
| T32 | Testiranje (dvije osobe) | 9.6.2018. |  | 2 | Mia, Danijela | Pending | 2
| T33 | Integracija | 11.6.2018. |  | 2 | Vedran | Pending | 2
Instant messaging | T34 | Kodiranje | 13.6.2018. |  | 3 | Antonio | Pending | 3
| T35 | Provjera koda | 16.6.2018. |  | 1 | Vedran | Pending | 1
| T36 | Testiranje (dvije osobe) | 17.6.2018. |  | 1 | Mia, Danijela | Pending | 1
| T37 | Integracija | 18.6.2018. |  | 1 | Vedran | Pending | 1
Mogućnost pregleda drugih profila | T38 | Kodiranje | 19.6.2018. |  | 2 | Vedran | Pending | 2
| T39 | Provjera koda | 21.6.2018. |  | 1 | Antonio | Pending | 1
| T40 | Testiranje | 22.6.2018. |  | 1 | Danijela | Pending | 1
| T41 | Integracija | 23.6.2018. |  | 2 | Antonio | Pending | 2
Mogućnost gledanja filmova i serija unutar same aplikacije | T42 | Kodiranje | 25.6.2018. |  | 4 | Vedran | Pending | 4
| T43 | Provjera koda | 29.6.2018. |  | 2 | Antonio | Pending | 2
| T44 | Testiranje | 1.7.2018. |  | 2 | Danijela | Pending | 2
| T45 | Integracija | 3.7.2018. |  | 2 | Vedran | Pending | 2
Stvaranje news feeda i automatsko refreshanje | T46 | Kodiranje | 5.7.2018. |  | 4 | Antonio | Pending | 4
| T47 | Provjera koda | 9.7.2018. |  | 2 | Vedran | Pending | 2
| T48 | Testiranje | 11.7.2018. |  | 2 | Danijela | Pending | 2
| T49 | Integracija | 13.7.2018. |  | 3 | Antonio | Pending | 3
Total Estimate & Remaining: |  |  |  |  | 90 |  |  | 42

## Dijagram-aktivnost
Tasks/Weeks | W0(17.4.-23.4.) | W1(24.4.-30.4.) | W2(1.5.-7.5.) | W3(8.5.-14.5.) | W4(15.5.-21.5.) | W5(22.5.-28.5.) | W6(29.5.-4.6.) | W7(5.6.-11.6.) | W8(12.6.-18.6.) | W9(19.6.-25.6.) | W10(26.6.-2.7.) | W11(3.7.-9.7.) | W12(10.7.-16.7.)
T1-T5
T6-T9
T10-T13
T14-T17
T18-T21
T22-T25
T26-29
T30-T33
T34-T37
T38-T41
T42-T45
T46-T49
Dovršeni
Nedovršeni

## Dijagram- osobe
 | time axis 2018-04-17 to 2018-07-15
Vedran | bar: 2018-04-17 to 2018-04-19; 2018-04-23 to 2018-04-24; 2018-04-27 to 2018-04-29; 2018-05-04 to 2018-05-06; 2018-05-09 to 2018-05-11; 2018-05-15; 2018-05-19 to 2018-05-20; 2018-05-25; 2018-05-28 to 2018-05-29; 2018-06-02 to 2018-06-06; 2018-06-11 to 2018-06-12; 2018-06-16; 2018-06-18 to 2018-06-20; 2018-06-25 to 2018-06-28; 2018-07-03 to 2018-07-04; 2018-07-09 to 2018-07-10
Antonio | bar: 2018-04-22; 2018-04-25 to 2018-04-26; 2018-04-30 to 2018-05-02; 2018-05-07; 2018-05-12; 2018-05-16 to 2018-05-18; 2018-05-22 to 2018-05-24; 2018-05-27; 2018-05-30 to 2018-05-31; 2018-06-07 to 2018-06-08; 2018-06-13 to 2018-06-15; 2018-06-21; 2018-06-23 to 2018-06-24; 2018-06-29 to 2018-06-30; 2018-07-05 to 2018-07-08; 2018-07-13 to 2018-07-15
Mia | bar: 2018-04-20 to 2018-04-21; 2018-05-08; 2018-05-13 to 2018-05-14; 2018-06-01; 2018-06-09 to 2018-06-10; 2018-06-17
Danijela | bar: 2018-05-03; 2018-05-21; 2018-05-26; 2018-06-09 to 2018-06-10; 2018-06-17; 2018-06-22; 2018-07-01 to 2018-07-02; 2018-07-11 to 2018-07-12